臺北市政府教育局104學年度臺北酷課雲專案

「酷課師夢想團隊」合作計畫

- 依據：「臺北市教育雲推動方案」推動本市數位學習及完整教育雲服務。

- 目標

一、發展臺北市(以下簡稱「本市」)數位學習支援團隊，推廣翻轉教室之精神及舉辦相關教師研習活動，透過教師同儕間的學習，提升教師團隊的教學合作觀念與實務。

二、發展本市開放式數位課程，提供開放、免費、有品質的數位資源。

三、整合教師教學專業與資訊技術，培訓教師具備製作數位課程的能力。

四、推動本市師生線上學習風氣，建立磨課師系統(MOOCs)發展基礎，以提升數位學習品質。

- 合作期程：自簽署日起至105年7月31日止。

- 合作對象：本市所屬各級學校教師。

- 工作內容

本計畫為配合執行「臺北酷課雲專案計畫」及「臺北市開放式課程與數位學習支援團隊發展計畫」，工作內容如下：

- 出席團隊會議、工作坊及教師專業成長活動。

- 發揮教學資源共享精神，共同發展學科知識地圖及教材、錄製開放式課程，凝聚跨校共享能量。

- 推廣「翻轉教室」及各種新型態教學模式，落實「以學生學習為中心」之理念，提升數位教學專業知能（如：擔任經驗分享講師或協助經營網路社群等）。

- 配合本計畫整體研究與建置，協助進行訪談與諮詢。

- 每一參與本計畫之教師於期程內至少需有基本產出（擇一）：

  - 使用「臺北酷課雲」服務進行教學活動，提供教學歷程(如教學活動設計/教學策略、使用教學資源或教材內容)及師生使用心得及建議。

  - 提供配合知識節點之學科教材或15分鐘以內教學影片，合計共5份。

  - 開設一門MOOCs課程。

  - 提出行動學習方案進行研究。

  - 自訂具體產出方案後，請送至臺北市數位學習教育中心核備。

- 工作完成後發給酷課師證書。

- 參與本計畫之相關會議、研習活動准予公假排代。

- 工作期程

| 項目 | 104年 |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 工作說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專業教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專家諮詢會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北酷課雲試用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程影片錄製 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOOCs開課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試題編製 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫成果發表及檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 辦理單位

承辦單位：臺北市數位學習教育中心(設於臺北市立中崙高級中學)

協辦單位：臺北市立和平高級中學

聯絡資訊：(02) 2753-5316 #246

潘怡臻　roisapan@mail.taipei.gov.tw

陳怡儒　edu_ict.22@mail.taipei.gov.tw

臺北市政府教育局104學年度酷課師夢想團隊合作計畫報名表

填寫日期：      年     月    日

| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作項目 (可複選) | □ 知識地圖發展 □ 臺北酷課雲試用 □ 教材製作 □ 試題編製 □ 影片錄製 □ MOOCs開課 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
| 教師團隊 | 姓名 |  | 任教學科 |  |  |  | 參加組別 |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  |  | 參加組別 |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  |  | 參加組別 |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  |  | 參加組別 |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  |  | 參加組別 |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  | 參加組別 |  |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 任教學科 |  |  | 參加組別 |  |  |  |
|  | 電話 |  | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
| 工作重點 (預計) | 例如： - 知識地圖，範圍: - 教材製作，範圍: - 課程影片，範圍: - MOOCs開課，範圍： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

- 請於104年10月16日前填寫完畢，紙本報名表請以聯絡箱方式寄至「臺北市立中崙高中(數位學習教育中心)」，並將電子檔(word檔)寄至edu_ict.22@mail.taipei.gov.tw

- 如有任何疑問或相關資訊請洽臺北市數位學習教育中心(02)2753-5316 #246

申請人                   處室主任                  校長